## 記入要綱
【 施工状況報告書記入要領 】
1. 別記第2号様式－1は、一戸建ての住宅の評価に用いてください。
2. 別記第2号様式－2は、共同住宅等の評価に用いてください。このうち、「その1」は、住棟全体の評価に用い、「その２」は評価対象住戸ごとの評価に用いてください。ただし、異なる評価対象住戸であっても、設計内容が同一である場合は、同一様式内に記載することができます。
3. ※の付されている欄は、施工管理者が記入してください。なお、この欄に記載されている事項は、必要な範囲内で、個別の評価において詳細に設定することができます。
4. 「建築物の名称」欄には、評価対象住戸が含まれる建築物が特定できる名称を記載してください。同一敷地内に複数の建築物が存する場合には記号等を用いて区別してください。未定の場合は、その旨を記載してください。
5. 「建築物の所在地」欄には、評価対象住戸が含まれる建築物が特定できる住居表示を記載してください。未定の場合は、その旨を記載してください。
6. 「施工状況報告書」の「性能表示事項」には、設計評価書の等級を記入して下さい.
7. 「施工状況報告書」の「検査項目」欄には、当該評価対象住戸及びそれが含まれる建築物に係る設計内容説明書の確認項目欄と同一内容を記載してください。
8. 「施工状況報告書」の「変更の有無」欄には、設計住宅性能評価を受けた当該評価対象住戸に係る設計図書の内容（評価の対象とならない部分を除く。）と当該工事との間における設計の変更その他の事情による相違の有無について、有とする場合には「□ 有」の□部分にチェクし、無とする場合には「□ 無」の□部分にチェクしてください。さらに「有」と記載した場合には、その内容を別紙「変更申告書」にて詳細に記載してください。
9. 「施工状況報告書」の「関連図書」欄には、「変更の有無」欄に記載された内容の証左となる施工関連図書の名称を記載してください。同一名称の図書が複数にわたる場合は、記号、頁番号等により、容易に区別ができるようにしてください。なお、「変更の有無」欄に「無」と記入した場合も同様とします。
10.「施工状況報告書」の「確認内容」欄には、当該評価対象住戸及びそれが含まれる建築
物の係る設計内容説明書の項目欄と同一内容を記載してください。

## 基礎配筋完了
施工状況報告書 | [10 empty] | 【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 | [11 empty] | 表紙
検査対象工程
【 基礎配筋工事の完了時 】 | [10 empty] | 今回検査対象部分
[11 empty] | 住棟 |  |  | 対象工区 |  |  |  | 棟 |  |  |  | 工区
管理の時期 | [13 empty] | 対象部位 |  |  | 杭・耐圧盤 ～ | 地中梁・階床配筋完了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [6 empty] | 住戸
[14 empty] | 対象住戸 |  |  | なし
株式会社 神奈川建築確認検査機関 殿
建設住宅性能評価の申請を行うにあたり、施工状況報告書を提出します。
この施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
※の欄に施工管理者が記入して下さい
建築物の名称 ※
建築物の所在地 ※
建築物の概要 ※ | [7 empty] | 構造（ ）造、 階数（地下 階・ 地上 階）、 評価戸数（ 戸）
施工者 ※ | [7 empty] | 住 所 |  | 〒
会社名称又は氏名
現場代理人氏名
現場事務所 電話番号
現場事務所 ＦＡＸ番号
以下は記入不要
総合判定結果 | [7 empty] | （一次） |  | 適合 | 中断 |  |  | 不適合 |  |  | （二次） | 適合 |  |  | 不適合
年月日
検査年月日
施工管理者署名
工事監理者署名
評価者署名
施工状況報告書 －住棟用ー | [22 empty] | 住棟 第一面
【基礎配筋工事の完了時】 | [10 empty] | 管理の時期
1： 基礎配筋工事の完了時 2： 2層目床の躯体工事の完了時
3： 中間階床の躯体工事の完了時 （又は内装下地張り直前の工事完了時）
※の欄に施工管理者が記入して下さい | [10 empty] | 4： 屋根工事の完了時 5： 竣工時
評価員使用欄
| 性能表示事項 |  |  |  | 検査項目 |  | 変更の |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | ※ | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
|  | ※ |  |  |  | ※ | 有無※ |  |  | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | ※ |  |  |  | 一次 | 二次
1・構造の安定に関すること | 耐震等級 |  |  |  | 地 盤 |  |  | 無 |  | 地盤調査報告書 | [6 empty] | 支持地盤の種類 | Ａ |  | Ｃ
|  | 等級※ | [5 empty] | 有 |  | 載荷試験結果報告書 | [6 empty] | 載荷試験結果 |  |  | Ｃ
| 耐風等級 | [8 empty] | 地盤調査報告書 | [6 empty] | 地盤支持力 |  |  | Ｃ | □ 適 | □ 適
|  | 等級※ | [7 empty] | 杭施工報告書 | [6 empty] | 杭の許容支持力 |  |  | Ｃ | □不適 | □不適
| その他 |  |  |  | 直接基礎 |  |  | 無 |  | 基礎伏図 | [6 empty] | 床付面の確認 | Ａ |  | Ｃ
[8 empty] | 有 |  | 基礎施工図 | [6 empty] | 地盤改良状態 |  |  | Ｃ
| 「免震」その他 |  |  |  | □ |  |  |  |  | 床付面確認記録 | [6 empty] | 基礎位置形状、寸法 | Ａ | Ｂ | Ｃ
[5 empty] | 該当なし |  |  |  |  | 配筋検査記録 | [6 empty] | 鉄筋の種類 | Ａ |  | Ｃ | □ 適 | □ 適
[10 empty] | 施工写真 | [6 empty] | かぶり厚さ（スペサー） |  | Ｂ | Ｃ | □不適 | □不適
耐積雪等級
[5 empty] | 既 製 杭 |  |  | 無 |  | 杭施工報告書 | [6 empty] | 工法（ ） |  |  | Ｃ
| 該当区域外 | [6 empty] | 有 | [8 empty] | 杭の支持地盤 |  |  | Ｃ
[5 empty] | □ | [11 empty] | ＧＬ-（ ）ｍ
| 基礎の構造方法 及び形式 |  |  |  | 該当なし | [11 empty] | 種別・規格 |  |  | Ｃ
[17 empty] | 杭径・杭長・継ぎ杭構成 |  |  | Ｃ
[10 empty] | 溶接技能者証明書 | [6 empty] | 継手の施工状況 |  |  | Ｃ
[10 empty] | 杭伏図 | [6 empty] | 配置 |  |  | Ｃ
[10 empty] | 杭芯データ | [6 empty] | 芯ずれの場合の補強方法 | Ａ |  | Ｃ
[10 empty] | 芯ずれ補強指示書 | [6 empty] | 杭頭レベル | Ａ |  | Ｃ
[17 empty] | 杭頭処理状況 | Ａ |  | Ｃ
[10 empty] | 出荷証明書 | [6 empty] | フーチング位置,形状,寸法 | Ａ |  | Ｃ
[10 empty] | 圧縮強度試験成績書 | [6 empty] | セメントミルク管理 |  |  | Ｃ | □ 適 | □ 適
[17 empty] | 上記確認日（ ） |  |  |  | □不適 | □不適
[5 empty] | 現場打杭 |  |  | 無 |  | 杭施工報告書 | [6 empty] | 工法（ ） |  |  | Ｃ
[8 empty] | 有 | [8 empty] | 杭の支持地盤 |  |  | Ｃ
[5 empty] | □ | [11 empty] | ＧＬ-（ ）ｍ
[5 empty] | 該当なし | [11 empty] | 杭径・杭長 |  |  | Ｃ
[17 empty] | 掘削長 |  |  | Ｃ
[10 empty] | 杭伏図 | [6 empty] | 配置 |  |  | Ｃ
[10 empty] | 補強指示書 | [6 empty] | 芯ずれの場合の補強方法 | Ａ |  | Ｃ
[10 empty] | ミルシート | [6 empty] | 鉄筋の種類 |  |  | Ｃ
[10 empty] | 配筋検査記録 | [6 empty] | 配筋の径・本数・ピッチ |  |  | Ｃ
[10 empty] | 配合報告書 | [6 empty] | コンクリートの種類 |  |  | Ｃ
（ ）
[17 empty] | かぶり厚さ（スペサー） |  |  | Ｃ
[10 empty] | 杭施工報告書 | [6 empty] | 杭頭レベル | Ａ |  | Ｃ
[17 empty] | 杭頭処理状況 | Ａ |  | Ｃ
[17 empty] | フーチング位置,形状, 寸法 |  |  |  | □ 適 | □ 適
[20 empty] | Ｃ | □不適 | □不適
検査方法 Ａ：実際の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
備考
施工状況報告書 －住棟用ー | [22 empty] | 住棟 第二面
【基礎配筋工事の完了時】 | [10 empty] | 管理の時期
1： 基礎配筋工事の完了時 2： 2層目床の躯体工事の完了時
3： 中間階床の躯体工事の完了時 （又は内装下地張り直前の工事完了時）
※の欄に施工管理者が記入して下さい | [10 empty] | 4： 屋根工事の完了時 5： 竣工時
評価員使用欄
| 性能表示事項 |  |  |  | 検査項目 |  | 変更の |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | ※ | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
|  | ※ |  |  |  | ※ | 有無※ |  |  | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | ※ |  |  |  | 一次 | 二次
1・構造の安定に関すること | 耐震等級 |  |  |  | 構造躯体 地 中 梁 |  |  | 無 |  | 基礎伏図 | [6 empty] | 地中梁の位置 | Ａ |  | Ｃ
|  | 等級※ | [5 empty] | 有 |  | ミルシート | [6 empty] | 鉄筋の種類 | Ａ |  | Ｃ
[10 empty] | 配筋検査記録 | [6 empty] | 鉄筋の径・本数・ピッチ | Ａ | Ｂ | Ｃ
[10 empty] | 施工写真 | [6 empty] | 定着 | Ａ | Ｂ | Ｃ
| 耐風等級 | [15 empty] | 継手方法 | Ａ |  | Ｃ
|  | 等級※ | [14 empty] | かぶり厚さ（スペサー） | Ａ | Ｂ | Ｃ
[10 empty] | 圧接試験成績書 | [6 empty] | ガス圧接引張強度試験 |  |  | Ｃ
今回計（ ロット）
| その他 | [8 empty] | 性能書・計算書 | [6 empty] | 貫通口補強 | Ａ |  | Ｃ
製品名（ ）
| 「免震」その他 | [8 empty] | 配合計画書 | [6 empty] | コンクリートの種類 |  |  | Ｃ
[10 empty] | 受け入れ検査記録 | [6 empty] | （ ）
[17 empty] | 呼び強度（ ） |  |  | Ｃ | □ 適 | □ 適
| 耐積雪等級 | [19 empty] | □不適 | □不適
[10 empty] | 圧縮強度試験 成績書 | [6 empty] | コンクリート４週強度 |  |  |  | □ 適 | □ 適
| 該当区域外 | [15 empty] | 上記確認日（ ） |  |  | Ｃ | □不適 | □不適
| 基礎の構造方法 及び形式 |  |  |  | 免震建築物 |  |  | 無 |  | 施工図 | [6 empty] | 免震層 | Ａ |  | Ｃ
[8 empty] | 有 | [8 empty] | 免震材料 | Ａ |  | Ｃ
[17 empty] | 上部構造 | Ａ |  | Ｃ | □ 適 | □ 適
[5 empty] | 該当なし | [11 empty] | 下部構造 | Ａ |  | Ｃ | □不適 | □不適
[5 empty] | 「その他」 | [11 empty] | 落下・挟まれ防止等 | Ａ |  | Ｃ
[17 empty] | 表示 | Ａ |  | Ｃ | □ 適 | □ 適
[17 empty] | 管理に関する計画 | Ａ |  | Ｃ | □不適 | □不適
3・劣化の軽減に関すること | 劣化対策等級 |  |  |  | セメントの 種類 |  |  | 無 |  | 配合報告書 | [6 empty] | セメントの種類 |  |  | Ｃ | □ 適 | □ 適
[8 empty] | 有 | [8 empty] | （ ） |  |  |  | □不適 | □不適
|  | 等級※ |  |  | 外壁仕上げ |  |  | 無 |  | 外壁の仕上げ | [6 empty] | 外壁の仕上げ材 | Ａ |  | Ｃ | □ 適 | □ 適
[8 empty] | 有 | [12 empty] | □不適 | □不適
[5 empty] | コンクリートの水セメント比等 |  |  | 無 |  | 写真 | [6 empty] | かぶり厚さ（スペーサー） | Ａ | Ｂ | Ｃ
[8 empty] | 有 |  | 配合報告書 | [6 empty] | コンクリートの種類 |  |  | Ｃ
（ ）
[17 empty] | 水セメント比 （ ％） |  |  | Ｃ
コンクリートの強度
[5 empty] | コンクリートの品質等 |  |  |  |  | 受け入れ検査記録 | [6 empty] | スランプ （ ） |  |  | Ｃ
[17 empty] | 単位水量 （ ） |  |  | Ｃ
[17 empty] | 空気量 （ ） |  |  | Ｃ | □ 適 | □ 適
[17 empty] | 塩分測定 （ ） |  |  | Ｃ | □不適 | □不適
[5 empty] | 施工計画 |  |  | 無 |  | 打設計画書 | [6 empty] | 打設方法 |  |  | Ｃ
[8 empty] | 有 | [8 empty] | 締固め方法 |  |  | Ｃ
[17 empty] | 打継ぎ部の処理方法 | Ａ |  | Ｃ | □ 適 | □ 適
[17 empty] | 養生方法 |  |  | Ｃ | □不適 | □不適
検査方法 Ａ：実際の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
備考： |  | 圧縮強度試験成績書は次回の検査時に確認する
施工状況報告書 －住棟用ー | [22 empty] | 住棟 第三面
【基礎配筋工事の完了時】 | [10 empty] | 管理の時期
1： 基礎配筋工事の完了時 2： 2層目床の躯体工事の完了時
3： 中間階床の躯体工事の完了時 （又は内装下地張り直前の工事完了時）
※の欄に施工管理者が記入して下さい | [10 empty] | 4： 屋根工事の完了時 5： 竣工時
評価員使用欄
| 性能表示事項 |  |  |  | 検査項目 |  | 変更の |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | ※ | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
|  | ※ |  |  |  | ※ | 有無※ |  |  | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | ※ |  |  |  | 一次 | 二次
4・維持管理・更新への配慮に関すること | 維持管理対策等級 |  |  |  | 共用配管 |  |  | 無 |  | 施工図等 | [6 empty] | コンクリート内への埋め込みのないこと （貫通部を除く） | Ａ |  | Ｃ
[8 empty] | 有 | [12 empty] | □ 適 | □ 適
[21 empty] | □不適 | □不適
| （共用配管） |  |  |  | 地中埋設管 |  |  | 無 |  | 施工図 | [6 empty] | 地中埋設管上のコンクリートの打設の有無 | Ａ |  | Ｃ | □ 適 | □ 適
|  | 等級※ | [5 empty] | 有 |  | 写真 | [10 empty] | □不適 | □不適
[5 empty] | 共用排水管 |  |  | 無 |  | 施工図 | [6 empty] | 立管の清掃口の位置 | Ａ |  | Ｃ
[8 empty] | 有 |  | 写真 | [6 empty] | 点検口 | Ａ |  | Ｃ
[17 empty] | 横主管清掃口の位置 | Ａ |  | Ｃ | □ 適 | □ 適
[17 empty] | 点検口 | Ａ |  | Ｃ | □不適 | □不適
[5 empty] | 配管点検口 |  |  | 無 |  | 施工図 | [6 empty] | 接続部 | Ａ |  | Ｃ | □ 適 | □ 適
[8 empty] | 有 |  | 写真 | [6 empty] | バルブ | Ａ |  | Ｃ | □不適 | □不適
[5 empty] | 横主管ピット内の措置 |  |  | 無 |  | 施工図 | [6 empty] | 人通口の位置、寸法 | Ａ |  | Ｃ | □ 適 | □ 適
[8 empty] | 有 |  | 写真 | [10 empty] | □不適 | □不適
[5 empty] | 排水管の性状等 （継手及びヘッダーを含む） |  |  | 無 |  | 施工図 | [6 empty] | 排水管の仕様等 | Ａ |  | Ｃ
[8 empty] | 有 |  | 写真 | [6 empty] | 排水管の設置状態 | Ａ |  | Ｃ | □ 適 | □ 適
[10 empty] | 納品書 | [10 empty] | □不適 | □不適
[5 empty] | 配管補修の措置 |  |  | 無 |  | 施工図 | [6 empty] | 露出 | Ａ |  | Ｃ
[8 empty] | 有 |  | 写真 | [6 empty] | 補修できるＰＳ内 | Ａ |  | Ｃ | □ 適 | □ 適
[10 empty] | 納品書 | [6 empty] | 上記以外 | Ａ |  | Ｃ | □不適 | □不適
| 更新対策等級 |  |  |  | 共用排水管 |  |  | 無 |  | 施工図等 | [6 empty] | コンクリート内への埋め込みのないこと （貫通部を除く） | Ａ |  | Ｃ
[8 empty] | 有 | [12 empty] | □ 適 | □ 適
[21 empty] | □不適 | □不適
| （共用排水管） |  |  |  | 地中埋設管 |  |  | 無 |  | 写真 | [6 empty] | 地中埋設管上のコンクリートの打設の有無 | Ａ |  | Ｃ | □ 適 | □ 適
|  | 等級※ | [5 empty] | 有 | [12 empty] | □不適 | □不適
[5 empty] | 横主管 共用排水管 |  |  | 無 |  | 施工図 | [6 empty] | 到達経路 | Ａ |  | Ｃ | □ 適 | □ 適
[8 empty] | 有 |  | 写真 | [6 empty] | 排水管の設置状況 | Ａ |  | Ｃ | □不適 | □不適
[5 empty] | 貫通部 |  |  | 無 |  | 施工図 | [6 empty] | はつり工事の軽減 | Ａ |  | Ｃ | □ 適 | □ 適
[8 empty] | 有 |  | 写真 | [6 empty] | 接続替の措置等 | Ａ |  | Ｃ | □不適 | □不適
[5 empty] | 新たな設置余地 |  |  | 無 |  | 施工図 | [6 empty] | 設置スペース | Ａ |  | Ｃ | □ 適 | □ 適
[8 empty] | 有 |  | 写真 | [6 empty] | その他の措置 | Ａ |  | Ｃ | □不適 | □不適
[5 empty] | 立管位置 |  |  | 無 |  | 施工図 | [6 empty] | 設置位置 | Ａ |  | Ｃ | □ 適 | □ 適
[8 empty] | 有 |  | 写真 | [10 empty] | □不適 | □不適
検査方法 Ａ：実際の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
備考
Note on B59: 性能表示事項欄には、該当する等級を記載下さい
Note on B118: 性能表示事項欄には、該当する等級を記載下さい
Note on J68: 変更有りの場合変更申告書を提出下さい。
Note on K53: 関連図書： 当該検査で確認できる図書にチェックを入れてください。
Note on M48: 管理の時期： 下記確認内容の項目を確認した時期にチェックを入れてください
Note on R53: 確認内容： 自主検査で確認した項目にチェックを入れてください。
Note on Y4: 工区分けがない場合は全工区と記入
Note on Z134: 網掛け部分は記入不要です