## 検査時期・項目抜粋
検査の時期と対象項目 （ＲＣ共同住宅の場合の主な項目の抜粋） | [5 empty] | 以下の項目について検査前に自主検査を行い施工状況報告書に記入する | [5 empty] | KBI評価部
検査時期 | 基礎配筋工事の完了時 （地中梁の配筋完了時） |  | 2階床躯体工事の完了時 （2層目床配筋時） |  | 中間階床躯体工事の完了時 （10階建以上の場合） |  | 屋根工事の完了時 （屋根スラブ配筋完了時） |  | 下地張り直前の工事の完了時 |  | 竣工時
対象性能 | 住棟 | 住戸 | 住棟 | 住戸 | 住棟 | 住戸 | 住棟 | 住戸 | 住棟 | 住戸 | 住棟 | 住戸
1.構造の安定 | 杭・地中梁 コンクリート・鉄筋の品質 免震構造 | ー | 柱・壁・梁 スラブ コンクリート・鉄筋の品質 | ー | 柱・壁・梁 スラブ コンクリート・鉄筋の品質 | ー | 柱・壁・梁 スラブ コンクリート・鉄筋の品質 | ー | ー | ー | 免震構造 | ー
2.火災時の安全 | ー | ー | 耐火性能 （延焼線内） | 耐火性能 （界壁,界床） | 耐火性能 （延焼線内） | 耐火性能 （界壁,界床） | 耐火性能 （延焼線内） | 耐火性能 （界壁,界床） | 耐火性能 （延焼線内） | 耐火性能 （界壁,界床） | 耐火性能 （開口部） 感知警報装置 | 感知警報装置 脱出対策 排煙設備
3.劣化の軽減 | コンクリートの品質 かぶり厚さ | ー | コンクリートの品質 かぶり厚さ | ー | コンクリートの品質 かぶり厚さ | ー | コンクリートの品質 かぶり厚さ | ー | ー | ー | ー | ー
4.維持管理・更新への配慮 | コンクリートへの埋込 配管経路 | コンクリートへの埋込 配管経路 | コンクリートへの埋込 配管経路 | コンクリートへの埋込 配管経路 | コンクリートへの埋込 配管経路 | コンクリートへの埋込 配管経路 | コンクリートへの埋込 配管経路 | 躯体高さ 配管経路 | コンクリートへの埋込 配管経路 | コンクリートへの埋込 配管経路 | 掃除口 点検口 人通孔 管材 | 掃除口 点検口 トラップ 管材
5.温熱環境 | ー | ー | ー | 断熱構造 結露対策 気密対策 | ー | 断熱構造 結露対策 気密対策 | ー | 断熱構造 結露対策 気密対策 | ー | 断熱構造 結露対策 気密対策 | ー | 開口部の断熱性能 日射遮蔽措置
6.空気環境 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 内装下地材 | ー | 内装仕上材 換気設備 換気窓
7.光・視環境 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 開口部の 位置・寸法
8.音環境 （選択項目） | ー | ー | ー | スラブ厚 界壁 打込コンセント | ー | スラブ厚 界壁 打込コンセント | ー | スラブ厚 界壁 打込コンセント | ー | 床下地構造 コンセントボックス | ー | 床仕上げ コンセントボックス
9.高齢者等への配慮 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 手摺下地 | 共用廊下 共用階段 EV | 間取り 広さ 段差,手摺 出入口幅員
10.防犯 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 開口部の ＣＰマーク
工事中の設計変更
１） 設計評価書に記載された内容に変更が生じる場合→「設計」変更申請を提出 結果的に設計評価書と建設評価書の内容を整合させる。
２） 設計評価書に記載された内容に変更が生じる場合で容易に内容が確認できる場合→変更申告を提出 結果的に設計評価書と建設評価書の内容不整合を容認する。
３） 設計評価書に記載された内容に影響がない場合→変更申告を提出。